## 事前確認
会計ソフト変更時の対応概要
会計ソフトを変更する際には、「楽楽精算」側のマスタ設定や仕訳データ出力設定にも変更が必要となります。
そのため、影響範囲の洗い出しや事前準備事項の確認を行い、スムーズな移行に備えることが重要です。
また、設定変更の作業期間中は、一時的に「楽楽精算」の利用を停止する必要があります。
社内運用への影響を最小限に抑えるため、あらかじめスケジュールを把握し、社内での役割分担・調整を行ってください。
本資料の「事前確認事項」をもとに、各種準備を進めていただくようお願いいたします。
事前確認事項
事前確認事項 |  |  | 補足
社内整理 | FALSE | 作業担当人数の確認 | 会計ソフト側、「楽楽精算」側双方設定変更が発生します。対応できる人数調整と役割分担を行ってください。
| FALSE | 会計ソフト変更と同時に人事異動が発生するかどうかの確認 | 発生する場合は、人事異動時の設定変更手順も含め、作業手順を整理しましょう。 （例：人事異動の設定変更→仕訳の設定変更など）
| FALSE | 会計ソフト切替までの作業時間の確保 | １日、1週間、１か月でどのくらい作業時間が確保できるか、事前に整理してください。
会計ソフト | FALSE | 新会計ソフトの利用可能時期の確認
| FALSE | テスト環境の利用可否 | 本番環境ではなくテスト環境を利用する場合は、テスト環境の利用可能時期・期間も確認してください。
| FALSE | テスト環境の継続利用、費用の確認
| FALSE | サポート体制の確認 | 導入される会計ソフトによっては、会計ソフト側の導入サポートもございます。 電話、メール、打ち合わせ対応など、どこまでのサポートがあるか事前に確認を行ってください。 メールのみのサポートの場合、スケジュールに余裕をもって問合せを行ってください。
| FALSE | 入替時期の対応イメージ | 会計ソフトの変更を行う際は、旧会計ソフトから新会計ソフトへ併用期間を設けずに変更するのか、または一定期間併用して変更を進めるのか、 事前にご検討ください。
| FALSE | 会計ソフトマニュアル受領 | 新会計ソフトの仕訳フォーマットに沿って、「楽楽精算」の設定を行う必要があります。 必ず事前に入手してください。
[楽楽精算] | FALSE | マスタ影響範囲シートの確認 | マスタによっては、現在の運用に影響する部分もございますため、必ず事前にご確認ください。
| FALSE | 現在の設定内容の確認 | 現在の「楽楽精算」の設定の整理を行ってください。
|  | 仕訳の基本設定 | FALSE | 計上仕訳する | FALSE | 計上仕訳しない
|  | 仕訳データ出力の設定 | FALSE | 個別設定が有効になっている | FALSE | 個別設定が無効になっている
|  | 仕訳データ出力の設定 | FALSE | 仕訳の方法が単一仕訳になっている | FALSE | 仕訳の方法が複合仕訳になっている
|  | 仕訳データ出力の設定 | FALSE | ファイルの設定は2以上設定されている | FALSE | ファイルの設定はしておらず、１ファイルのみとなっている
|  | 仕訳データ出力の設定 | FALSE | 出力する項目に計算式が設定されている | FALSE | 出力する項目に計算式は設定されていない
| FALSE | 運用変更点の洗い出し | よくある変更点は以下内容になります。
|  | マスタのコード変更の有無 | FALSE | コードが変わる | FALSE | コードは変わらない
|  | 販管費・原価の区別 | FALSE | 新たに販管費と原価を分ける | FALSE | 販管費と原価を統一する | FALSE | 現在の運用と変わらない
|  | 同時に利用開始する申請種別の有無 | FALSE | 新たに支払依頼を利用開始する | FALSE | 新たに他の申請種別を利用開始する | FALSE | 現在の運用と変わらない
|  | 同時に利用開始するオプション機能の有無 | FALSE | 新たにAPI連携オプションを利用開始する | FALSE | 新たに他のオプションを利用開始する | FALSE | 現在の運用と変わらない
|  | 部門マスタの細分化 | FALSE | 新たに部門の細分化を行う | FALSE | 現在の運用と変わらない
|  | プロジェクトマスタの利用開始 | FALSE | 新たにプロジェクトマスタを利用開始する | FALSE | 現在の運用と変わらない
|  | 未払金計上の変更 | FALSE | 未払金計上する→未払金計上しないに変更する | FALSE | 未払金計上しない→未払金計上するに変更する | FALSE | 現在の運用と変わらない

## よくあるご質問
本ページの概要
会計ソフト変更に関するご不明点や、お客様から多く寄せられるお問い合わせをまとめています。
本シートでは、設定の進め方やマスタ情報の扱い、変更時の影響範囲、テスト運用の方法など、実務で特に多い質問と回答を一覧化しています。
設定を進める前に一度ご確認ください。
また、関連するマニュアルページをM列に記載しております。必要に応じてご活用くださいませ。
よくあるご質問
質問 | 回答 | 「楽楽精算サクセスナビ」
どこから設定変更すればよいかわからない。 | 「マスタ影響範囲（別シート）」「マスタ更新フロー図（別シート）」「仕訳データ出力の設定 フロー図（別シート）」をご確認ください。
マスタを削除、修正したら過去の伝票はどうなるか。 | マスタによって異なります。詳細はマニュアルページをご確認ください。 | マニュアル
会計ソフト切替のための設定変更を行いたいが本番環境へ影響してしまう。どのように対応すればよいか。 | コピー環境にてお試しいただくことも可能でございます。 現在の運用に影響がない箇所の設定完了後、コピー環境を発行してテスト運用することを推奨いたします。 コピー環境詳細についてはマニュアルページをご確認ください。 ご利用の際は以下URLよりお申込ください。 ▼オプション試用／検証希望 https://support-navi.rakurakuseisan.jp/menus/dzrszupr9anyj07w | マニュアル
コピー環境で設定変更を試した場合、その設定を本番環境へそのまま移行は可能ですか。 | できません。本番環境への移行は手作業で設定いただく必要がございます。
設定変更時、伝票が起票されないようにしたいです。対処方法を教えてください。 | 設定変更時は「排他ロック」機能をご利用いただくことで、一部のユーザーを除いて「楽楽精算」にアクセスできないようにすることができます。 | マニュアル
会計ソフト側で新たなコードを取得します。どこのマスタまで設定変更すればよいですか。 | 「マスタ影響範囲（別シート）」をご確認いただき、関連するマスタの更新が必要となります。
現在「仕訳データ出力の設定」で計算式が設定されています。 新たな会計ソフト用に設定しなおす必要がありますか。 | 計算式の内容や運用変更の有無により異なります。 計算式が設定されている場合は、計算式の内容確認と、新会計ソフトでの利用有無の検討を行ってください。 また、計算式の内容が不明な場合は、サポートまでお問い合わせください。
新会計ソフトで利用する新たなコードの勘定科目が、 旧会計ソフトで利用している別の勘定科目で利用しているが、現在のマスタを上書き更新して問題ないか。 | 「勘定科目マスタ」「補助科目マスタ」「税区分マスタ」は、削除、変更を行っても確定済の仕訳データに影響はありません。 また、過去の仕訳が会計ソフトに入っていて確認可能でしたら、上書き更新を行って問題ございません。 「伝票データ出力」にて、申請時に選択した「交通機関」や「内訳」に紐づく 「勘定科目」「補助科目」「税区分」を出力する場合の情報は、以下の通りです。 ■勘定科目マスタ、補助科目マスタ →削除・変更にかかわらず、「伝票データ出力」を実行した時点の情報が出力されます。 ■税区分マスタ →削除・変更にかかわらず、申請時の情報が出力されます。 なお、旧会計ソフト利用時は変更不可となりますため、変更のタイミングはご注意ください。 | マニュアル
マスタ以外で設定変更を行うと、現在の運用に影響がでる範囲を知りたい。 | 現在利用しているマスタの他に、影響がある範囲は以下となります。 ・仕訳の基本設定 ・仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定 ・仕訳データ出力の設定（※一部影響しない範囲あり。詳細は仕訳データ出力の設定 フロー図をご確認ください。） 上記箇所は設定切替のタイミングでの設定変更が必要となります。
伝票No.の入力の桁数やルールが今までと変わるが、設定変更はできるか。 | 伝票No.採番設定で対応可能です。 | マニュアル
仕訳データを「楽楽精算」から会計ソフトに自動連携できるか。 | 有料オプションをご契約いただくことで、自動連携が可能です。 詳細はマニュアルページをご確認ください。 | マニュアル
「交通機関マスタ」、「内訳マスタ」、「手当マスタ」、「プロジェクトマスタ」の新規登録を行うと、 申請画面の選択肢が増えてしまい、申請者の選択ミスが発生する。どのように対応したらよいか。 | 選択肢として表示されるのを防ぐため、旧会計ソフト利用期間は、 各マスタの「使用範囲」のチェックを外すことで、選択肢からは非表示となります。 設定切替のタイミングでチェックを入れ変える（旧マスタはチェックを外し、新マスタのチェックを入れる）対応をお願いいたします。 | マニュアル

## 全体概要スケジュール
本ページの概要
会計ソフトの変更には、関係部門の調整や設定作業の計画的な実施が不可欠です。
本ページでは、スムーズな切り替えを実現するために必要な各工程を時系列で整理した「設定詳細スケジュール」を記載しています。
変更する会計ソフトの確定から切替までおおよそ５カ月を想定しており、
「会計ソフト」「社内体制」「楽楽精算」を軸にそれぞれの対応方法や留意点をまとめています。
本スケジュールをもとに、貴社の導入時期や体制に合わせた計画を立てていただき、対応方法をご検討ください。
なお、設定にかかる期間はあくまでも目安期間となり、各社様の設定内容やご状況により前後する可能性がございます。参考スケジュールとしてご活用ください。
設定詳細スケジュール
カテゴリ | No. | 対応方法 | 項目説明 |  | 1か月目 |  |  |  | 2か月目 |  |  |  | 3か月目 |  |  |  | 4か月目 |  |  |  | 5か月目
[5 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
事前準備：会計ソフト | 1 | 変更する会計ソフトの確定 | FALSE | bar: 1か月目 1W
| 2 | 利用開始前にテスト環境の用意があるか確認 | FALSE | bar: 1か月目 1W to 1か月目 2W
| 3 | 導入後に会計ソフト側のサポートがあるか | FALSE | ある場合は、メール問い合わせなのか、電話問い合わせ可能なのか事前にご確認いただけるとスムーズです。 | bar: 1か月目 1W to 1か月目 2W
| 4 | 会計ソフトセットアップ時期の確認 | FALSE | テスト環境から本番環境へ設定移行ができるのか、ご確認くださいませ。 | bar: 1か月目 1W to 1か月目 4W
| 5 | 切替の時期の確定 | FALSE | 旧会計ソフトと並行運用をするのか、一括切替となるのか、ご検討ください。 | bar: 1か月目 1W to 1か月目 4W
| 6 | 会計ソフト側のマニュアル入手 | FALSE | 弊社では、会計ソフト側の設定サポートができかねます。必ずマニュアルの入手をお願いいたします。 | bar: 1か月目 1W to 1か月目 4W
事前準備：「楽楽精算」 | 7 | 現状設定についての整理 | FALSE | 「事前確認 FAQ（別シート）」、「マスタ更新フロー図（別シート）」、「仕訳データ出力の設定フロー図（別シート）」にて、 現在の設定確認と、変更手順を確認ください。 | bar: 2か月目 1W to 2か月目 2W
事前準備:社内条件の整理 | 8 | 設定にかかる時間の確保、担当者の選定 | FALSE | bar: 2か月目 3W to 2か月目 4W
| 9 | 排他ロック期間の確定、社内周知日の確定 | FALSE | 事前に必ず確定が必要ではございませんが、目安の期間や日時をあらかじめ決めておくと、よりスムーズにご対応いただけます。 | bar: 2か月目 3W to 3か月目 1W
設定変更：会計ソフト側 | 10 | 必要マスタを会計ソフトへ登録 | FALSE | 勘定科目や部門など、必要情報を登録ください。設定方法は会計ソフト側のマニュアルページをご参照ください。 | bar: 3か月目 2W to 4か月目 1W
| 11 | CSV取込のための設定 | FALSE | 「楽楽精算」から出力した仕訳データCSVを取り込むための設定を行ってください。設定方法が会計ソフト側のマニュアルページをご参照ください。 | bar: 3か月目 2W to 4か月目 1W
設定変更：「楽楽精算」 | 12 | マスタの更新 | FALSE | bar: 3か月目 4W to 5か月目 3W
| 13 | 仕訳設定の更新 | FALSE | 新会計ソフトに切替時に設定変更となる部分もございます。現時点で設定できる箇所のみご対応ください。 | bar: 4か月目 2W to 5か月目 3W
| 14 | テスト申請～仕訳データ出力作業 | FALSE | 12.13の作業を行い、マスタや仕訳設定の修正、テストを繰り返し行っていただく必要がございます。 | bar: 4か月目 3W to 5か月目 3W
| 15 | 会計ソフトへの取込テスト | FALSE | bar: 4か月目 3W to 5か月目 3W
| 16 | 本番環境 仕訳設定の切替 | FALSE | 並行運用する場合は、貴社にあったタイミングで切替を行ってください。 一括切替となる場合は、必ず残伝票をなくしてご対応ください。設定変更時は排他ロックし利用停止してご対応ください。 | bar: 5か月目 4W

## マスタ影響範囲
本ページの概要
会計ソフトの変更にあたっては、関連するマスタ情報の整理と影響範囲の把握が非常に重要です。
本ページでは、会計ソフトの切り替えに伴って影響を受けるマスタ項目と、各マスタが他の設定に与える影響箇所をまとめています。
特定のマスタの変更が広範囲に影響を及ぼす場合があるため、事前にこの影響範囲を把握しておくことで、設定変更時の抜け漏れやトラブルを防止することが可能です。
本ページを活用し、必要な変更対象マスタを確認し、それに伴い見直すべき他の設定項目についても事前にご確認ください。
スムーズな切替を実現するための検討資料としてご活用いただけますと幸いです。
マスタ影響範囲
新規登録するマスタ | 付随して変更が必要なマスタ | 付随して変更が必要な設定箇所
部門マスタ | 社員マスタ | 仕訳データ出力の設定 ※計算式内で各種マスタのコードを利用している場合が あります。 必ず計算式の内容もご確認ください。 | 申請ルールの設定 ※変更するマスタが違反条件に利用されている場合、 設定変更が必要となります。 必ずご確認ください。
承認ポイントに部門／部門グループを設定している場合
承認フローマスタ
承認ポイントに負担部門の承認者を設定している場合
承認者の設定＞負担部門の承認者設定
簡易設定で設定している場合
承認者の設定
承認フロー初期値の設定を利用している場合
承認フロー初期値の設定
負担部門として設定している場合
支払方法マスタ
負担部門として設定している場合
仕訳の基本設定
負担部門として設定している場合
振込元マスタ
「予算管理オプション」ご利用中 かつ 部門別の予算を設定されている場合
| 予算設定 |  | 予算チェックルールの設定
役職マスタ | 社員マスタ | 仕訳データ出力の設定 ※計算式内で各種マスタのコードを利用している場合が あります。 必ず計算式の内容もご確認ください。 | 申請ルールの設定 ※変更するマスタが違反条件に利用されている場合、 設定変更が必要となります。 必ずご確認ください。
承認ポイントに役職を設定している場合
承認フローマスタ
承認ポイントに役職を設定している場合
承認者の一括設定
役職コードによって手当金額を変更するような 計算式を設定している場合
手当マスタ
承認フロー初期値の設定を利用している場合
承認フロー初期値の設定
フリー項目を仕訳出力に利用している場合
社員マスタ | 計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／仮払金仕訳の設定／振替仕訳の設定 | 仕訳データ出力の設定 ※計算式内で各種マスタのコードを利用している場合が あります。 必ず計算式の内容もご確認ください。 | 申請ルールの設定 ※変更するマスタが違反条件に利用されている場合、 設定変更が必要となります。 必ずご確認ください。
勘定科目マスタ 補助科目マスタ 税区分マスタ | 交通機関マスタ | 仕訳データ出力の設定 ※計算式内で各種マスタのコードを利用している場合が あります。 必ず計算式の内容もご確認ください。 | 申請ルールの設定 ※変更するマスタが違反条件に利用されている場合、 設定変更が必要となります。 必ずご確認ください。
内訳マスタ
手当マスタ
支払方法マスタ
振込元マスタ
仕訳の基本設定
承認フローの分岐に勘定科目を設定している場合
承認フローマスタ
「予算管理オプション」ご利用中 かつ
勘定科目／補助科目別の予算を設定されている場合
| 予算設定 |  | 予算チェックルールの設定
「予算管理オプション」ご利用中 かつ
プロジェクト別の予算を設定されている場合
プロジェクトマスタ | 予算設定 | 仕訳データ出力の設定 ※計算式内で各種マスタのコードを利用している場合が あります。 必ず計算式の内容もご確認ください。 | 申請ルールの設定 ※変更するマスタが違反条件に利用されている場合、 設定変更が必要となります。 必ずご確認ください。
フリー項目を仕訳出力に利用している場合
支払先マスタ | 計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／仮払金仕訳の設定／振替仕訳の設定 | 仕訳データ出力の設定 ※計算式内で各種マスタのコードを利用している場合が あります。 必ず計算式の内容もご確認ください。 | 申請ルールの設定 ※変更するマスタが違反条件に利用されている場合、 設定変更が必要となります。 必ずご確認ください。

## マスタ更新手順図 表形式
本ページの概要
本ページでは、会計ソフト変更に伴い必要となる各種マスタ情報の更新手順をフローチャート形式でまとめています。
既存マスタのコード構成や、設定内容を基に、どのマスタをどのように更新、設定する必要があるかを、
分岐形式で判断できるフロー図となっています。
本フロー図を活用し、自社に必要な対応を明確にしたうえで、設定作業をご検討ください。
マスタ更新手順フロー図
コードの変更がある ◆該当マスタ 勘定科目マスタ／補助科目マスタ／税区分マスタ／部門マスタ／社員マスタ／プロジェクトマスタ／支払先マスタ
現在利用しているコードの変更はないが、 前後に決まった数字やアルファベットが入る あるいは、現在利用しているコードは変わらず、桁数が少なくなる | コード体系が一層されて新しいコードになる ※①～③いずれかの方法にてご対応ください。
| ①該当マスタの会計連携項目がすべて空いている |  | ②該当マスタの「会計連携項目」は空いていない、 もしくは「会計連携項目」自体がないが、フリー項目が空いている ◆該当マスタ 部門マスタ／社員マスタ／補助科目マスタ（会計連携補助項目1～4）／支払先マスタ |  | ③ ①と②に当てはまらない
|  | ※役職マスタ/社員マスタ/支払先マスタは |  | ※勘定科目マスタ／税区分マスタはフリー項目がないため
|  | 会計連携項目がないため②へ進む |  | ①に該当しない場合は③へ進む
【対応方法】 ◆桁数が増える場合：仕訳データ出力の設定＞計算式で対応可能 例：「"A" + 仕訳データ.借方：勘定科目コード」 ◆桁数が減る場合：仕訳データ出力の設定＞出力文字数の制限で対応可能 例：既存コード5桁 頭の数字は出力しない場合、「開始位置：2 長さ：4」 | 【①対応方法】 1.会計連携項目に新コード入力 2.「仕訳データ出力の設定」＞「出力する項目」へ、 「仕訳データ.（該当項目）：会計連携項目」で設定 ※計算式を設定している場合、計算式内を修正する必要がございます。 |  | 【②対応方法】 1.該当マスタのフリー項目へ、新コードを入力 ◆部門マスタ、社員マスタ、支払先マスタの場合 2.「計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／仮払金仕訳の設定／振替仕訳の設定」にて以下設定 ・「負担部門情／申請者所属部門情報」「フリー〇」 ・「申請者情報」「フリー〇」 ・「支払先情報」「フリー〇」 3.「仕訳データ出力の設定＞出力する項目」へ「仕訳データ:フリー〇」を設定 ※フリー〇は2で設定した番号をご登録ください。 ◆補助科目マスタの場合 2.「仕訳データ出力の設定＞出力する項目」へ 「仕訳データ:（借方貸方）:補助科目:会計連携補助項目1～4」を設定 |  | 【③対応方法】 1.各マスタの新規登録を行う 勘定科目マスタ、補助科目マスタ、税区分マスタの作成を行ってから 交通機関マスタ、内訳マスタ、手当マスタの新規作成を行ってください。 ※交通機関マスタ、内訳マスタ、手当マスタの新規作成を行う場合、 旧会計ソフト利用期間中は、マスタ内の「使用範囲」のチェックをすべて外して登録してください。 また、新会計ソフトへの切り替え時に、旧マスタはチェックを外し、 新マスタのチェックを入れ替える作業を行ってください。
※「仕訳データ出力の設定」で計算式を設定されている場合、計算式を修正する必要がございます。
※「計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／仮払金仕訳の設定／振替仕訳の設定」のフリー項目に空きがない場合には
①もしくは③にてご対応ください。

## 仕訳データ出力の設定 フロー図
本ページの概要
「楽楽精算」における仕訳データの出力は、設定の組み合わせによって挙動が大きく異なるため、正確な事前確認と対応方針の選定が必要です。
本ページでは、仕訳データ出力に関連する設定パターンを体系的に整理し、各設定方法によるメリットとデメリットを記載しています。
なお、①ファイル機能を利用する・②個別設定を利用する以外に、コピー環境にて設定変更、連携テストを行っていただくことも可能です。
会計ソフト側の仕様や取込形式に応じて最適な出力形式を選定するための判断資料として、本ページをご活用ください。
仕訳データ出力の設定 設定組み合わせ図と各種対応方法について
現在の設定 |  | 新会計ソフトの設定 |  | 設定方法
「仕訳データ出力の設定」にて、「仕訳の方法」が |  | 新会計ソフトの「仕訳の方法」が
単一仕訳 |  | 単一仕訳 |  | ファイル機能を利用する
個別設定（もしくは標準設定）を利用する
|  | 複合仕訳 ◆借方／貸方を同じ行で出力する場合 |  | 個別設定（もしくは標準設定）を利用する
複合仕訳 ◆借方／貸方の行を分けて出力する場合
複合仕訳 ◆借方／貸方を同じ行で出力する場合 |  | 単一仕訳 |  | 個別設定（もしくは標準設定）を利用する
複合仕訳 ◆借方／貸方を同じ行で出力する場合
複合仕訳 ◆借方／貸方の行を分けて出力する場合
複合仕訳 ◆借方／貸方の行を分けて出力する場合 |  | 単一仕訳 |  | 個別設定（もしくは標準設定）を利用する
複合仕訳 ◆借方／貸方を同じ行で出力する場合
|  | 複合仕訳 ◆借方／貸方の行を分けて出力する場合 |  | ファイル機能を利用する
設定方法 メリット／デメリット
設定方法 | メリット |  | デメリット
ファイル機能を利用する | ・旧会計ソフト用の仕訳データ出力の設定を 1画面で確認できるため、 計算式をすぐに確認されたい場合に便利です。 |  | ・「仕訳データ出力」にてファイルがZipファイルで出力されるようになります。 ※そのため、準備期間が長い場合やZipファイル出力の懸念がある場合には、 個別設定の利用をご検討ください。
個別設定（もしくは標準設定）を利用する | ・すでにファイル機能を利用している場合に有効な設定方法となります。 |  | ・旧会計ソフト用へ連携用のファイル出力時は、個別設定を「無効」にしておく必要があります。 「有効」となっている場合には個別設定が優先されて出力されます。 ・個別設定で設定した内容を標準設定もしくは別の個別設定へ出力設定のコピーは可能（切替は容易に行える）ですが、上記操作を行う場合、旧会計ソフトの設定が消えてしまいます。
コピー環境を利用する | ・本番環境の影響を考慮せずに、設定変更をお試しいただくことが可能です。 ・マスタの新規登録が必要な場合には、 本番環境での申請～仕訳連携の運用テストは行えませんが、 コピー環境にて運用テストが可能です。 |  | ・原則一度のお申込で14日間のご利用となりますため、 必要な場合は２回以上お申込いただく必要がございます。 ・コピー環境は本番環境に設定移行が行えないため、 設定変更が必要な部分は本番環境へ手作業にて行っていただく必要がございます。
※設定方法に「楽楽精算サクセスナビ」のマニュアルページがございます。設定方法についてはマニュアルページをご確認ください。
その他関連マニュアルページのご案内
仕訳の貸借をN:Nで出力する手順（複合仕訳）
仕訳を集計して出力する手順
仕訳データの手修正から脱却！～貸方のみ集計する方法～
仕訳データ作成の仕組み
②仕訳データに関する設定
仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）
「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に無い項目を仕訳データに出力したい
仕訳データをソートして出力する手順
仕訳の「摘要」欄の文字数を制限したい
仕訳を貸借ごとに1行ずつ出力する手順
仕訳の設定をはじめる前に よくあるご質問・回答